Дорожная карта

по обеспечению  перехода на федеральный государственный стандарт общего образования

| Организационное сопровождение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО на институциональном уровне: 1.1.Издание приказов по образовательному учреждению: 1.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры к минимальной оснащенности образовательного процесса | 2012-2014 2013 2013 2013 2013 2015 ежегодно ежегодно 2012-2014 2015 2012-2013 | - Решение Управляющего Совета школы о внесение изменений в содержание образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО - Проект введения ФГОС ООО в ОУ - Внесены изменения и дополнения в Устав ОУ -Форма договора с родителями; -Внесены изменения в локальные акты по системе оплаты труда педагогов; 1. О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО 2. О разработке образовательной программы на 2014-2015учебный год 3. Об утверждении образовательной программы на 2014-2015учебный год 4. Об утверждении учебного плана 5. Об утверждении плана внеурочной деятельности 6. Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 7. О проведении ВШК по реализации ФГОС ООО 8. О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, психолога, педагога дополнительного образования 9. Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты | Макарова Л.М. Макарова Л.М. Макарова Л.М. |  |  |  |
| 2. Разработка основной образовательной программы | 2013-2014 | Наличие ООП | Ваганова Е.И. |  |  |  |
| 3. Разработка учебного плана | ежегодно | Утвержден и согласован с управлением образования УП | Ваганова Е.И. |  |  |  |
| 4. Разработка рабочих программ | 2014-2015 | Наличие рабочих программ | Педагоги |  |  |  |
| 5. Разработка модели внеурочной деятельности | 2014-2015 | Модель внеурочной деятельности | Новоселова Е.Л. |  |  |  |
| 6. Организация обучения педагогов | 2012-2015 | Обучены 100% педагогов ( курсы не менее 108 часов) | Воденникова Е.В. |  | Сетевая модель ВД | Управление образования, учреждения доп. образования |
| 7.Психологическое сопровождение введения ФГОС ООО | 2013-2015 | Снятие тревожности педагогов | Лаптева Е.В. |  |  |  |
| 8.Заполнение карт самооценки деятельности по введению ФГОС | 2013,2014,2015 | Анализ работы по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении | Воденникова Е.В. |  |  |  |
| Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение подготовки системы к ФГОС ООО: - Создание БПИ по предметным УМК | 2012-15 г.г. | Удовлетворение информационных потребностей педагогов и административного состава по вопросам ФГОС ООО | Макарова Л.М. |  |  |  |
| Организация поэтапного повышения квалификации через курсовую подготовку по ФГОС ООО (разработка и реализация планов-графиков на институциональном уровне, организация и координация работы на муниципальном уровне): - для педагогов в объеме 108 часов - для управленцев в объеме 72 часов | 2012 г. 2013 г. 2014-15 уч.г. | 100% педагогов, работающих в основной школе обучены на КПК 100% руководителей и заместителей ОУ обучены на КПК | Воденникова Е.В. |  |  |  |
| Организация работы кафедрпо вопросам освоения ФГОС ООО | 2012 -2015 г.г. | Овладение педагогическими практиками работы в условиях новых стандартов 30% педагогов представили свой собственный опыт на муниципальном уровне, 70% - на институциональном. | Воденникова Е.В. |  |  |  |
| Организация системы образовательных мероприятий по вопросам ФГОС: - Семинары - Практикумы - Тренинги | 2012-2015 годы | Повышение компетентности педагогов по отдельным вопросам ФГОС ООО | Воденникова Е.В. |  |  |  |
| Организация разработки и (или) апробации инновационных педагогических практик по отдельным аспекта ФГОС ООО с привлечением научных руководителей | 2012-2015 годы | Сеть апробационных и опытно-педагогических площадок, МЦИО. Обеспечение участия территории в краевых апробационных проектах и программах. | Макарова Л.М. |  |  |  |
| Выявление, изучение, обобщение и диссеминация результативного инновационного педагогического опыта, соответствующего идеологии и методологии ФГОС ООО: - Муниципальные конференции, педчтения, читательские конференции и другие формы ГМММ - Профессиональные конкурсы - Стажировочные программы - Тьюторские программы - МЦИО | 2012-2015 годы | Стимулирование педагогической инициативы в освоении ФГОС ООО. Снятие у педагогов психологических барьеров (боязнь, неуверенность, негативное отношение) путем показа успешного опыта коллег. | Воденникова Е.В. |  |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО | 2013 | Заявка на финансирование. | Аксенова Е.Б. |  |  |  |
| 2.Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО ( с учетом новых нормативов) | 2013 | План финансово-хозяйственной деятельности | Аксенова Е.Б. |  |  |  |
| 3.Формирование муниципального задания ОУ | 2013-2014 | Муниципальное задание принято муниципалитетом | Аксенова Е.Б. |  |  |  |
| Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | 2013,2014,2015 | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Ваганова Е.И. |  |  |  |
| 1.Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС ООО | 2013-2015 | Соответствие НПБ требованиям ФГОС | Макарова Л.М. |  |  |  |
| 2.Наличие ООП ООО образовательного учреждения | 2014 | Проект программы | Ваганова Е.И. |  |  |  |
| 3.Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС ООО | 2014 | Соответствие УМО требованиям ФГОС | Орлова С.Р. |  |  |  |
| 4.Организации ОП с учетом внеурочной деятельности | 2014 | Модель организации ОП с учетом внеурочной деятельности | Новоселова Е.Л. |  |  |  |
| 5. Укомплектованность кадрами по всем предметам учебного плана | 2013-2015 | 100% наличие кадров по всем предметам | Макарова Л.М. |  |  |  |
| 6. Готовность кадров к работе в условиях ФГОС ООО: * Повышение квалификации учителей основной школы (не менее 108 часов) * Информационно-образовательная среда учителя * Рабочие программы учителя | 2012-2014 2014 2015 | 100% педагогов обучены на КПК Оснащение кабинетов соответствует требованиям ФГОС Наличие программ у 100% предметников | Макарова Л.М. Ваганова Е.И. Воденникова Е.В. |  |  |  |
| 7.. Соответствие ИОС требованиям ФГОС ООО | 2015 | ИОС соответствует требованиям ФГОС | Макарова Л.М. |  |  |  |
| 8. Соответствие МТБ требованиям ФГОС ООО | 2015 | МТБ соответствует требованиям ФГОС | Макарова Л.М. |  |  |  |